Méthode de conduite de projet

---

Estimation des charges et des coûts

---

Procédure

DOCUMENT

Référence : input.doc

DIFFUSION

Destinataires : Chefs de projet MOA, MOE et CSIO

HISTORIQUE des MODIFICATIONS

| Version | Date | Contenu de la mise à jour | Acteur |
| --- | --- | --- | --- |

Sommaire

1.	Objectifs	3

2.	Champ d’application	4

3.	Recommandations et points clés	5

4.	Description de la procédure	8

5.	Taches de la procédure	9

5.1.	Choix de la méthode d’estimation	9

5.2.	Méthodes d’estimation	10

5.2.1.	Intégration de progiciel	10

5.2.2.	Delphi	11

5.2.3.	Cocomo	12

5.2.4.	Fonctions principales	13

5.2.5.	Synthétique à partir des composants Merise (Base Stima)	14

5.2.6.	Analytique à partir des composants Merise (Base Aramis)	15

5.2.7.	Analytique à partir des objets programmables	16

5.2.8.	Analytique à partir des tâches de conception	18

5.3.	Charges par étape	20

5.3.1.	Facteurs d’influence	20

5.3.2.	Répartition des charges par étape	21

5.4.	Compléments d’estimation ESI	23

5.4.1.	Formation	23

5.4.2.	Projet réalisé tout ou partie au forfait	24

5.5.	Compléments d’estimation PRT	25

5.5.1.	Recette technique par PRT/IC	25

5.5.2.	Homologation de l’application sur le poste de travail (HISPdT)	26

5.5.3.	Mise à niveau du réseau par PRT/PR	27

5.5.4.	Etude de l’implantation des bases de données	28

5.5.5.	Déploiement par PRT/PR	29

5.6.	Estimation des délais	30

5.7.	Estimation des charges de maintenance annuelle	31

6.	Glossaire	32

7.	Standards et outils	32

# Objectifs

La fonction «estimation des charges » du projet permet d’estimer :

- les charges du projet à son début,

- le « reste à faire » en cours de projet,

- les charges de maintenance.

et de les répartir par étape.

Les différentes estimations au cours du projet peuvent produire des écarts, qui doivent être justifiés soit par des évolutions, soit par des événements non prévus (ex : indisponibilité d’un acteur).

# Champ d’application

Les méthodes d’estimation proposées concernent :

- les développements en environnement « Site central » et « Client Serveur » .

Elles ne traitent pas l’estimation des charges :

- des projets de « Refonte technique »

| Acteurs | Rôles |
| --- | --- |
| Chef de Projet informatique | - identifie la méthode la plus adaptée à son projet - effectue l’estimation |
| Expert en estimation | - valide les estimations - met en œuvre les outils d’estimation |

# Recommandations et points clés

Les estimations doivent être effectuées ou contrôlées par un intervenant expérimenté

Puisqu’on ne peut dans tout projet estimer que ce que l’on connaît bien, l’estimation est liée à la réalisation de ces deux conditions :

- maîtriser parfaitement l’objectif à atteindre (c’est à dire le champ fonctionnel)

- maîtriser parfaitement les moyens disponibles pour atteindre l’objectif (essentiellement les outils et l’architecture technique)

Il faut donc gérer le risque que représente les compétences de la personne chargée de faire les estimations.

Les estimations données ici prennent comme hypothèse que le réalisateur a une bonne connaissance de l’environnement utilisé.

Aussi ces estimations devront être pondérées en fonction de l’expérience réelle des réalisateurs sitôt qu’elle sera connue.

En règle générale on estime, sur un projet, qu’un réalisateur débutant est une ressource qui compte pour :

- 0 pendant 3 mois

- 0,5 pendant 6 mois

- 1 ensuite

Ce principe permet de compenser le temps passé par les autres développeurs ou le chef de projet à former le débutant.

Faire la synthèse de plusieurs estimations

- En cas d’estimation complexe, effectuer :

- une estimation optimiste (EOP),

- une estimation probable (EPR),

- une estimation pessimiste (EPE),

et retenir comme estimation finale : (EOP+4EPR+EPE)/6.

- Faire valider tout ou partie de son estimation, par une personne maîtrisant, soit le domaine fonctionnel, soit le domaine technique.

Estimer la marge d’erreur d’une estimation

- Etude d'opportunité :

- Une estimation « Grosse maille » est un élément important de la décision du lancement du projet. Sa marge d’erreur est de : + ou - 50%.

- Avant-Projet :

- L’estimation est affinée en fin d’Avant-projet et la marge d’erreur sur l’ensemble du projet n’est plus que de + ou - 20 %.

- Etude détaillée :

- L’estimation est stabilisée en fin d’étude détaillée et présente une marge d’erreur de + ou - 10 %.

Valider le chiffrage des S.S.I.I

- Si l’estimation en A/J de la S.S.I.I. est très différente de la moyenne des autres offres, vérifier avec le responsable de l’offre, la compréhension du périmètre à réaliser.

- Si la moyenne des offres en A/J est très différente de votre estimation, vérifier qu’une couverture du risque imputable à un manque de clarté du cahier des charges ou à une incertitude sur le degré de qualité attendue n‘a pas été appliquée.

Pièges à éviter

- Il ne faut pas :

- avoir une confiance aveugle dans un modèle algorithmique,

- estimer à partir des finalités ou des  moyens (ex : budget prédéfini),

- changer de méthode d’estimation à chaque nouveau projet.

Analyser les écarts de charges en fin de projet

- Analyser en fin de projet, les écarts entre les charges prévues et les charges réellement consommées.

- Faites part de vos conclusions, à la Cellule Méthodes qui se chargera de :

- recalculer les ratios,

- enrichir la base des estimations avec les ratios issus de votre expérience, afin de fiabiliser les prochaines estimations.

- (Cf. la procédure « Bilan de fin de projet »

Principaux risques de non respect d’une prévision

- Si un risque est identifié sur une tâche, augmenter la charge de la tâche ou de la phase correspondante :

- Instabilité des besoins des utilisateurs :		 charge de conception générale

- Instabilité de l'architecture technique : 		 charge de l'architecture technique

- Objectifs irréalistes ( contraintes de délais et de

- charges imposées, hors cadre des normes RSI) : 	 charge du projet

- Sous-estimation systématique pour un même

- type de projet ou pour une même MOA :		 charge du projet

- Oubli de certaines tâches de gestion de projet,

- documentation, planification suivi du projet : 	 charge de management

- Difficultés à cerner l'expérience et la motivation

- de l'équipe projet, la performance d'outils logiciels : 	 charge de réalisation

- Manque d'expérience du chef de projet : 		 charge de projet

- Mauvaise connaissance du domaine étudié : 	 charge de conception

- Peu de compétence sur les techniques :		 charge de réalisation

- Imprécision des spécifications : 			 charge de conception

- Les risque liés à l’organisation du projet, seront traités dans le cadre de son « Plan d’assurance qualité ».

Légende utilisée dans les parties « Actions et Recommandations » de chaque tâche :

- Activité : étudier, analyser, valider - Activité : contacter, prendre rendez-vous - Activité : planifier, estimer - Activité : réaliser, programmer - Activité : rédiger - Activité : sélectionner, trier - Recommandation : erreur à éviter - Recommandation technique

# Description de la procédure

05

Charges complément. ESI

- Charge pour :

* formation

* forfait

06

Charges complément. PRT

- Charge pour :

* recette technique * homologation

* réseau

* base de données

*  déploiement

04

Estimer les délais

- Délais du projet

01

Choisir la méthode

- Méthode retenue

2.1

à 2.8

Utiliser la méthode choisie

- Charges du projet ou de la réalisation

03

Charges par étape

- Charges pondérées par étape

11

Charges de maintenance

- Charge de maintenance du  projet

Légende

- = Chef de projet informatique

- = Chef de projet maîtrise d’ouvrage

- = CSIO

- = Experts ou autres intervenants

- = Direction

# Taches de la procédure

| ## Choix de la méthode d’estimation |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |  |
|  | - Choisir la méthode d’estimation. |  |  |  |  |
| Acteurs |  |  | Rôle |  |  |
|  | - Chef de projet informatique - Expert |  | - choisit la méthode - conseille |  |  |
| Outils, techniques, documents |  |  |  |  |  |
| Actions |  |  |  |  |  |
|  | - choisir la méthode d’estimation en fonction du : - type de développement, - de l’étape en cours. |  |  |  |  |
| ETAPES |  | Développement spécifique |  | Intégration de progiciel | Autres dével. |
| Préparation du budget « Projet » |  | - « Delphi » - « Cocomo » |  | - « Delphi » - Informations fournisseurs | - « Delphi » - «Cocomo» |
| Fin de l’étape « Etude d’opportunité » |  | - « Delphi » - « Cocomo » - « Analytique des tâches de conception » de l’étape suivante |  | - « Delphi » - Informations fournisseurs et entreprises | - « Delphi » - «Cocomo» |
| Fin de l’étape « Avant- Projet » |  | - « Cocomo » - « Fonctions principales » - « Analytique des composants Merise ( Stima ou Aramis) » - « Analytique des tâches de conception » de l’étape suivante - Charge compl. ESI et PRT |  | - « Intégration de progiciel » | - «Cocomo» |
| Fin de l’étape « Etude détaillée » |  | - « Analytique des composants Merise (Aramis)» - « Analytique des objets programmables » - Charge compl. ESI et PRT - Formation, Assistance |  | - « Intégration de progiciel » - « Analytique des objets programmables » pour les interfaces et dévelop. spécifiques |  |
| Fin de l’étape « Réalisation, Tests et Recettes » |  | - Charge compl. PRT - Formation, Assistance |  |  |  |
| Fin de l’étape « Démarrage» |  | - Enrichissement de la base des ratios |  |  |  |
| Préparation du budget « Maintenance » |  | - « Estimation charge de maintenance annuelle » |  |  |  |
| Recommandations |  |  |  |  |  |
|  | - Se faire assister d’un expert. |  |  |  |  |
| Résultats |  |  |  |  |  |
|  | - Choix d’une méthode d’estimation |  |  |  |  |

## Méthodes d’estimation

| ### Intégration de progiciel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description |  |  |
|  | - Estimer le coût d’intégration d’un progiciel. |  |
| Acteurs |  | Rôle |
|  | - Chef de projet informatique - Fournisseur du progiciel | - pilote l’estimation - estime les charges de réalisation des interfaces - estime les charges d’implémentation du logiciel - estime les charges de réalisation des interfaces - propose des ratios - propose un bilan de son expérience d’intégration |
| Outils, techniques, documents |  |  |
|  | - Questionnaire « Estimation de progiciel » |  |
| Actions |  |  |
|  | - estimer les charges de l’« Avant-projet », (l’intégration d’un progiciel ne modifie pas la démarche de conception générale, pour l’analyse de l’existant et la modélisation des invariants du système cible). - estimer les charges de rédaction de l’appel d’offres et de son dépouillement : - 2 à 5 A/J pour la mise en forme du dossier, - ½ à 2 A/J pour les entretiens, - 5% de la charge de l’avant-projet pour le dépouillement, (hypothèse : 3 à 5 soumissionnaires). - recueillir auprès de clients installés, les charges ou les ratios d’intégration (une grille de questions sera préalablement constituée). - demander au fournisseur une estimation de la charge (ou ratios) de chacune des tâches : - installation, - paramétrage du logiciel, - adaptation des écrans, - paramètrage des éditions, - reprise des données, - recette. - estimer la charge de réalisation des interfaces, en utilisant la méthode « Analytique à partir des objets programmables ». - remplir le questionnaire « estimation de progiciel » et le remettre à la cellule Méthodes. - Il permettra, soit : - d’estimer votre projet, par analogie avec d’autres intégrations, - d’alimenter la base de connaissance des progiciels pour des estimations futures. |  |
| Recommandations |  |  |
|  | - Bien choisir les clients du progiciel. - Bien cerner le périmètre d’implantation du progiciel chez les clients. |  |
| Résultats |  |  |
|  | - Charge estimée du projet d’intégration. |  |

| ### Delphi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description |  |  |
|  | - La méthode « Delphi » (ou « Jugement d’experts ») est une méthode empirique, qui consiste à rechercher des analogies avec des projets antérieurs. L’estimation de la charge du projet est globale, de l’étape « Avant-projet » jusqu'à l’étape « Démarrage ». |  |
| Acteurs |  | Rôle |
|  | - Chef de projet informatique - Experts | - pilote l’estimation - estiment la charge |
| Outils, techniques, documents |  |  |
| Actions |  |  |
|  | - identifier toute personne ayant travaillé sur des applications proches en terme technique et/ou fonctionnel : - chef de division pouvant faire intervenir d’autres chefs de projet de sa division, ayant déjà pris en charge ce type de projet, - architecte du S.I., - chef de service pouvant faire intervenir d’autres chefs de division, - cellule méthodes, - cellule qualité, - tout autre chef de projet informatique. - rassembler ces personnes (4 à 5 maximum) et leur exposer le projet. - 1er tour : - chaque « expert » donne son estimation en utilisant sa propre expérience, (les estimations sont consignées par écrit, afin de ne pas influencer celles des autres personnes). - 2ème tour : - chaque « expert » peut modifier sa propre estimation, en les confrontant aux autres estimations qui sont rendues publics (tout en restant anonymes). - 3ème tour - le chef de projet demande à chaque « expert » de justifier son estimation (qui est dévoilée) et éventuellement de ré-estimer le projet . - effectuer la moyenne de ces ré-estimations, qui sera l’estimation finale présentée pour validation à la hiérarchie. - valider les estimations issues de la méthode Delphi, par une estimation de la charge de reconstruction des fonctionnalités ou des modules existants. |  |
| Recommandations |  |  |
|  | - Bien choisir les experts. |  |
| Résultats |  |  |
|  | - Charge estimée du projet global. |  |

| ### Cocomo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |
|  | - La méthode « Cocomo » permet d’évaluer la charge de réalisation en mois/homme, ainsi que le délai à partir d’un nombre présumé de lignes de programme source, en dehors d’éventuels commentaires. |  |  |  |
| Acteurs |  |  | Rôle |  |
|  | - Chef de projet informatique - Experts |  | - pilote l’estimation - estiment la charge |  |
| Outils, techniques, documents |  |  |  |  |
| Actions |  |  |  |  |
|  | - identifier la complexité du projet : - projet simple si le logiciel comporte moins de 50.000 instructions, si les spécifications sont stables et le développement est effectuée par une petite équipe. - projet moyen si le logiciel comporte entre 50.000 et 300.000 instructions. - projet complexe si le logiciel comporte plus de 300.000 instructions et si l’on prévoit une équipe nombreuse ; il s’applique souvent à un domaine nouveau - évaluer la charge de réalisation et son délai en fonction du tableau suivant : |  |  |  |
|  | Type de projet | Charge en mois/homme |  | Délais en mois |
|  | Simple | Charge = 3,2*(KISL) 1,05 |  | Délai = 2,5*(Charge)0,38 |
|  | Moyen | Charge = 3*(KISL) 1,12 |  | Délai = 2,5*(Charge)0,35 |
|  | Complexe | Charge = 2,8*(KISL) 1,2 |  | Délai = 2,5*(Charge)0,32 |
|  | - avec KILS = nombre de milliers d’instructions sources - identifier les facteurs d’influence du projet (cf : paragraphe 5.3.1) - pondérer l’estimation en appliquant ces facteurs sur la charge brute calculée - extrapoler la charge des autres étapes en utilisant la fonction « Répartition des charges par étape ». La charge de réalisation brute représente environ 30% de la charge totale du projet (cf : paragraphe 5.3.2) |  |  |  |
| Recommandations |  |  |  |  |
| Résultats |  |  |  |  |
|  | - Charge brute estimée de la réalisation du projet. |  |  |  |

| ### Fonctions principales |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |  |
|  | - La méthode « Fonctions principales » s’appuie sur la typologie des fonctions à développer. Elle consiste à dénombrer les fonctions par type et par degré de difficulté. |  |  |  |  |
| Acteurs |  | Rôle |  |  |  |
|  | - Expert, ESI/AM - Chef de projet informatique | - estime la charge - répond aux questions de l’expert |  |  |  |
| Outils, techniques, documents |  |  |  |  |  |
|  | - Outil d’estimation ESI/AM |  |  |  |  |
| Actions |  |  |  |  |  |
|  | - identifier les grandes fonctions du projet - identifier la typologie de chaque fonction et évaluer son dégré de complexité enrépondant au questionnaire suivant de l’outil d’estimation : |  |  |  |  |
|  | Type de fonction |  | Simple | Normale | Complexe |
|  | Fonction de prise en charge et de contrôle de structure d’ensembles d’informations de même nature (liées à un même objet de gestion) avec simple validation et transfert sur un fichier de stockage (batch ou temps réel) |  | X | X | X |
|  | Fonction de prise en charge et de validation logique d’ensembles d’informations de même nature (liées à un même objet de gestion) avec mise à jour (création, modification, annulation) de données déjà enregistrées en fichiers ou base de données (batch ou temps réel) |  | X | X | X |
|  | Fonction indépendante de traitement, élaboration, calcul, transformation ou transfert de données déjà enregistrées |  | X | X | X |
|  | Fonction d’édition ou de consultation de données (impression de résultats, interrogation en temps réel) |  | X | X | X |
|  | - valider la charge de réalisation brute du projet (Codage, tests unitaires) calculée par l’outil - identifier les facteurs d’influence du projet (cf : paragraphe 5.3.1) - pondérer l’estimation en appliquant ces facteurs sur la charge brute calculée - extrapoler la charge des autres étapes en utilisant la fonction « Répartition des charges par étape ». La charge de réalisation brute représente environ 30% de la charge totale du projet (cf : paragraphe 5.3.2 ) |  |  |  |  |
| Recommandations |  |  |  |  |  |
| Résultats |  |  |  |  |  |
|  | - Charge brute estimée de la réalisation du projet.. |  |  |  |  |

| ### Synthétique à partir des composants Merise (Base Stima) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description |  |  |
|  | - La méthode « Stima » s’appuie sur la méthode MCP de Mr GEDIN (dénombrement des processus du MCT et des entités du MCD) et permet d’estimer la charge de réalisation. |  |
| Acteurs |  | Rôle |
|  | - Expert, ESI/AM - Chef de projet informatique | - estime la charge - répond aux questions de l’expert |
| Outils, techniques, documents |  |  |
|  | - Outil d’estimation ESI/AM |  |
| Actions |  |  |
|  | - recenser les composants Merise du projet et les reporter dans l’outil d’estimation : - nombre d’entités du MCD, - nombre de processus du MCT, - valider la charge de réalisation brute du projet (Codage, tests unitaires) calculée par l’outil - identifier les facteurs d’influence du projet (cf : paragraphe 5.3.1) - pondérer l’estimation en appliquant ces facteurs sur la charge brute calculée - extrapoler la charge des autres étapes en utilisant la fonction « Répartition des charges par étape ». La charge de réalisation brute représente environ 30% de la charge totale du projet (cf : paragraphe 5.3.2) |  |
| Recommandations |  |  |
|  | . |  |
| Résultats |  |  |
|  | - Charge brute estimée de la réalisation du projet. - . |  |

| ### Analytique à partir des composants Merise (Base Aramis) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |  |  |
|  | - La méthode « Aramis » consiste à effectuer une estimation de la charge de réalisation à partir des composants d’un modèle Merise. |  |  |  |  |  |
| Acteurs |  |  |  | Rôle |  |  |
|  | - Expert, ESI/AM - Chef de projet informatique |  |  | - estime la charge - répond aux questions de l’expert |  |  |
| Outils, techniques, documents |  |  |  |  |  |  |
|  | - Outil d’estimation ESI/AM |  |  |  |  |  |
| Actions |  |  |  |  |  |  |
|  | - recenser les composants Merise du projet : - entités et relations du MCD, - événements, opérations et résultats du MCT - évaluer son dégré de complexité de chaque composant enrépondant au questionnaire suivant de l’outil d’estimation : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Composant Merise |  | Niveau | Nombre |
|  |  | MCD | Nb Entités Nb Relations |  | - N < ou = 5 - 5 < N < ou = 20 - N > 20 - N < ou = 10 - N > 10 (N= Nb de propriétés) | X X X X X |
|  |  | MCT | Nb Evénements Nb Opérations Nb Résultats |  | - normale - simple - normale - complexe - normale | X X X X X |
|  | - valider la charge de réalisation brute du projet (Codage, tests unitaires) calculée par l’outil - identifier les facteurs d’influence du projet (cf : paragraphe 5.3.1) - pondérer l’estimation en appliquant ces facteurs sur la charge brute calculée - extrapoler la charge des autres étapes en utilisant la fonction « Répartition des charges par étape ». La charge de réalisation brute représente environ 30% de la charge totale du projet (cf : paragraphe 5.3.2) |  |  |  |  |  |
| Recommandations |  |  |  |  |  |  |
| Résultats |  |  |  |  |  |  |
|  | - Charge brute estimée de la réalisation du projet. |  |  |  |  |  |

| ### Analytique à partir des objets programmables |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |  |
|  | - La méthode « Analytique à partir des objets programmables» s’appuie sur la typologie des programmes à développer. Elle consiste à dénombrer les programmes par type et par degré de difficulté. |  |  |  |  |
| Acteurs |  |  |  | Rôle |  |
|  | - Expert, ESI/AM - Chef de projet informatique |  |  | - estime la charge - répond aux questions de l’expert |  |
| Outils, techniques, documents |  |  |  |  |  |
|  | - Outil d’estimation ESI/AM |  |  |  |  |
| Actions |  |  |  |  |  |
|  | - identifier les traitements du dossier d’étude détaillée - décomposer chaque traitement en opérations élémentaires - identifier la typologie des opérations élémentaires (isoler les éléments donnant une idée de la complexité, les données manipulées,...) - évaluer la complexité (Facile, Moyen, Difficile) de chaque opération en répondant au questionnaire suivant de l’outil d’estimation : ARCHITECTURE MAINFRAME |  |  |  |  |
|  | Type opération | Simple | Normale |  | Complexe |
|  | - Temps | Différé |  |  |  |
|  | - Contrôle des données | Nombre de données < 30 ou de tables < 2 | Nombre de données = 100 ou de tables entre 3 et 10 |  | Nombre de données >100 ou de tables >10 |
|  | Mise à jour, calcul | 1 ou 2 tables avec des mouvements validés et des calculs simples | Nombre moyen de tables avec des mouvements validés et des calculs complexes |  | Nombre important de tables avec des calculs complexes |
|  | Edition | 1 à 2 niveaux de rupture, calculs limités et règles de sélections simples | > 2 niveaux de rupture, calculs complexes et peu de tables |  | Nombreux calculs complexes, tables et règles de sélection complexes |
|  | Programme général ou de service | Opérations simples, nombre limité de tables, logique simple et peu de calculs | Opérations peu complexes, 3 à 5 tables, logique assez complexe et calculs assez nombreux |  | Opérations complexes, plus de 5 tables, logique complexe et de nombreux calculs |
|  | Temps | Réel |  |  |  |
|  | Transactions | Contrôle de données, éditions et calculs simples, Consultation simple, Saisie ou mise à jour simple, (accès à 1 ou 2 tables). | Consultation assez complexe, Saisie ou mise à jour avec validation, Calculs peu complexes, (accès jusqu'à 5 tables) |  | Consultation complexe, Saisie ou mise à jour complexe, Nombreux calculs complexes, (accès à plus de 5 tables) |

| Actions |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ARCHITECTURE CLIENT SERVEUR |  |  |  |  |
|  | Type opération |  | Simple | Normal | Complexe |
|  | Select |  | 1 table ou 2 tables et moins de 10 colonnes | 2 à 3 tables 5 à 20 colonnes | Plus de 3 tables Plus de 20 colonnes |
|  | MAJ |  | 1 table Moins de 10 colonnes | 2 tables 5 à 20 colonnes | Plus de 2 tables Plus de 20 colonnes |
|  | Calcul et RG complexes |  | Moins de 5 règles | de 5 à 10 règles | Plus de 10 règles |
|  | - valider la charge de réalisation brute du projet (Codage, tests unitaires) calculée par l’outil - identifier les facteurs d’influence du projet (cf : paragraphe 5.3.1) - pondérer l’estimation en appliquant ces facteurs sur la charge brute calculée - extrapoler la charge des autres étapes en utilisant la fonction « Répartition des charges par étape ». La charge de réalisation brute représente environ 30% de la charge totale du projet (cf : paragraphe 5.3.2) |  |  |  |  |
| Recommandations |  |  |  |  |  |
| Résultat |  |  |  |  |  |
|  |  | - Charge brute estimée de la réalisation du projet. |  |  |  |

| ### Analytique à partir des tâches de conception |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |
|  | - La méthode « Analytique à partir des tâches de conception » consiste à effectuer une estimation de la charge de conception à partir des actions détaillées de conception du projet |  |  |  |
| Acteurs |  |  | Rôle |  |
|  | - Chef de projet informatique |  | - estime la charge. |  |
| Outils, techniques, documents |  |  |  |  |
| Actions |  |  |  |  |
|  | - lister les actions des tâches de conception à réaliser - évaluer les charges de ces actions en s’appuyant sur le tableau suivant, qui n’est pas exhaustif : |  |  |  |
| ETAPE |  | ACTIONS |  | Charge en A/J |
| TOUTES ETAPES |  | Tâches d’initialisation : - prise de connaissance du dossier - calendrier de rendez-vous - identification des acteurs - planning de l’étape Dossier de synthèse Préparation du CCC/CAPE Préparation Comité de Pilotage |  | 3 A/J par étape 5 A/J par 10 pages 3 A/J par Réunion 2 A/J par Comité |
| AVANT-PROJET Phase de recueil de l’existant Phase de conception Variante Progiciel |  | Identification des acteurs Entretiens et rédaction compte-rendu Modules spécifiques existants OU Procédures organisationnelles existantes Modèle conceptuel des traitements Macro-modèle conceptuel des données Scénarios organisationnels Solutions techniques Bilan comparatif des scénarios Estimation des progiciels éventuels Bilan comparatif des progiciels |  | 0,5 A/J par Service 1 A/J par Entretien 0,5 A/J par module 2 A/J par procédure 3 A/J par Processus 2 à 5 A/J par macro-modèle 1 à 5 A/J par scénario 1 à 2 A/J par solution 0,5 à 3 A/J par scénario 5 à 7 A/J par scénario 0,5 à 1 A/J par progiciel |

| ETAPE |  |  | ACTIONS | Charge en A/J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETUDE DETAILLEE Spécifications fonctionnelles détaillées |  |  | Modèle conceptuel des données Modèle physique des données Modèle organisationnel des traitements Sécurité Préparation du CADX | 0,2 à 0,5 A/J par entité 0,25 A/J par fichier ou table 0, 5 à 3 A/J par procédure 1 à 3 A/J par procédure sécurisée 3 A/J par mise au palier |
| REALISATION |  |  | Découpage en lots de traitement | 0,25 à 0,5 A/J par module |
|  |  | - Calculer la charge globale de conception du projet. |  |  |
| Recommandations |  |  |  |  |
|  | - Le détail de ce tableau ne reprend que les tâches qu’il est possible d’estimer en UO. Les autres tâches nécessiteront une estimation empirique du chef de projet. |  |  |  |
| Résultat |  |  |  |  |
|  | - Charge globale de conception du projet. |  |  |  |

## Charges par étape

| ### Facteurs d’influence |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description |  |  |
|  | - Les charges brutes estimées, soit de réalisation, soit de la totalité du projet sont pondérées par des facteurs tangibles (langage, expérience, complexité, outils,...) et par des facteurs d’influence (contraintes, effectif, participation utilisateur,..) |  |
| Acteurs |  | Rôle |
|  | - Expert, ESI/AM - Chef de projet informatique | - pondère la charge - répond aux questions de l’expert |
| Outils, techniques, documents |  |  |
|  | - Outil d’estimation ESI/AM |  |
| Actions |  |  |
|  | - identifier les facteurs d’influence du projet, en répondant au questionnaire suivant de l’outil d’estimation : - Facteurs tangibles : - nature des interfaces avec les systèmes externes (environnement applicatif externe figé et connu, environnement applicatif en développement, etc.), - impact sur le poste de travail (pas d’évolution, évolution, nouveau poste), - niveau d’ergonomie recherché (mode texte, mode texte + menu déroulant, graphique, graphique + Multiple Document Interface), - nature du projet (refonte, projet nouveau), - architecture des données et type de base implémentée (hiérarchique, SGBD, etc.), - architecture des traitements (client/serveur : de présentation, de traitements, de données distribuées ; transaction TP oui/non ; transfert vers infocentre, etc.), - principales caractéristiques attendues (fiabilité, performance), - expérience de l’équipe, - outils de développement (AGL, etc.) et méthodologie (prototypage, etc.), - Facteurs d’influence : - connaissance du domaine, - qualité de l’environnement de développement, - pérennité de l’application et fréquence d’évolution prévisible. - Valider la charge nette obtenue par l’outil : - Charge nette = Charge brute * Facteurs d’influence |  |
| Recommandations |  |  |
|  | - Effectuer plusieurs simulations en faisant varier les facteurs d’influence. |  |
| Résultats |  |  |
|  | - Charge nette estimée de la réalisation du projet. - OU - Charge nette estimée du projet global. - . |  |

| ### Répartition des charges par étape |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Les méthodes citées précédemment ont permis d’estimer, soit la charge totale du projet, soit la charge de réalisation. La charge des autres étapes est caculée à partir de la charge estimée et de clés de répartition. |  |  |  |  |
| Acteurs |  |  | Rôle |  |  |  |
|  |  | - Chef de projet informatique | - cacul les charges par étape |  |  |  |
| Outils, techniques, documents |  |  |  |  |  |  |
| Actions |  |  |  |  |  |  |
|  | - valider les charges des autres étapes obtenues par l’outil d’estimation qui s’appuie sur le tableau suivant : - à partir de la charge totale du projet charge d’une étape = charge totale du projet * ratio de l’étape - à partir de la charge de réalisation du projet charge d’une étape = charge de réalisation / ratio de la réalisation * ratio de l’étape |  |  |  |  |  |
|  | Etapes (ratio en %) |  | Site central | Client/ Serveur | Prototypage | Progiciel |
|  | Etude d’opportunité |  | (pas de ratio en %) |  |  |  |
|  | Avant-projet |  | 15 % | 15 % | 15 % | 45 % |
|  | Etude détaillée |  | 15 % | 15 % | 10 % | 20 % |
|  | Codage et tests unitaires |  | 30 % | 20 % | 60 % | 25 % |
|  | Test d’assemblage et recette fonctionnelle |  | 10 % | 15 % |  |  |
|  | Assistance à la recette technique |  | 5 % | 5 % |  |  |
|  | Recette utilisateur |  | 15 % | 20 % |  |  |
|  | - Démarrage |  | - 10 % | - 10 % | - 15 % | - 10 % |
|  | Total |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|  | - (ex : en environnement « Site central » la charge de codage, tests unitaires représente 30% de la charge totale du projet). - pondérer la charge des test en fonction de la sensibilité du projet - projet « classique » : charge des tests = 10 à 20 % de la charge totale - projet « stratégique ou très sécurisé » : charge des tests = 30 à 40 % de la charge totale - projet « cas particuliers » : charge des tests > 50 % de la charge totale - ex : passage à l’euro de certaines applications financières - applications avec une ergonomie très sophistiquée - ajouter la charge de management qui représente 10% de la charge totale. |  |  |  |  |  |

| Actions |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - valider la répartition des charges entre la MOA et la MOE obtenue par l’outil d’estimation, qui s’appuie sur le tableau suivant : |  |  |  |
|  | Etapes (ratio en %) |  | MOA | MOE |
|  | Etude d’opportunité |  | 80 % | 20 % |
|  | Avant-projet |  | 75 % | 25 % |
|  | Etude détaillée |  | 10% | 90 % |
|  | Réalisation, tests |  | 3 % | 97 % |
|  | Test d’assemblage et recette fonctionnelle |  | - 10 % | - 90 % |
|  | Assistance à la recette technique |  |  | 100 % |
|  | Recette utilisateur |  | - 80 % | - 20 % |
|  | - Démarrage |  | - 80 % | - 20 % |
| Recommandations |  |  |  |  |
| Résultat |  |  |  |  |
|  |  | - Charges par étape. |  |  |

## Compléments d’estimation ESI

| ### Formation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description |  |  |
|  | - Estimer les charges de formation. |  |
| Acteurs |  | Rôle |
|  | - Chef de projet informatique - Expert | - estime la charge de formation - estime la charge de formation |
| Outils, techniques, documents |  |  |
| Actions |  |  |
|  | - Estimer les charges pour : - Préparer la formation : - 3 A/J de préparation par jour de cours, - 5 A/J par étude de cas, - + 30 % si aucune expérience de formation. - Gérer la logistique : - ½ A/J par session (reprographie, réservation de salle, aménagement,...). - Animer le cours : - Charge = Nb de jours par session * Nb de sessions - avec Nb de sessions = Nb agents à former / 8, - prévoir une session de rattrapage, toutes les dix sessions, si la formation est impérative, - prévoir une session pilote. - Effectuer le suivi de la formation : - 10% de la charge totale de formation, pour assurer le suivi et le bilan de la formation. - Former les formateurs de la Maîtrise d’ouvrage : - 1 A/J de préparation par jour de cours d’une session de formation, - 2 A/J de préparation par étude de cas, - 2 A/J pour la journée de sensibilisation des formateurs, - ½ A/J de session de sensibilisation. - Assister au démarrage de 4 à 5 utilisateurs : - 4 à 8 A/J d’assistance fonctionnelle pendant l’étape de démarrage. |  |
| Recommandations |  |  |
| Résultat |  |  |
|  | - Charge estimée de la formation. |  |

| ### Projet réalisé tout ou partie au forfait |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description |  |  |
|  | - Estimer les charges complémentaires pour un projet réalisé tout ou partie au forfait. |  |
| Acteurs |  | Rôle |
|  | - Chef de projet informatique | - estime la charge complémentaire |
| Outils, techniques, documents |  |  |
| Actions |  |  |
|  | - attribuer à ESI la charge relative aux étapes ou le prestataire n’intervient pas, - ajouter la charge relative à l’appel d’offres et à son dépouillement : - 2 à 5 A/J pour la mise en forme du dossier, - ½ à 2 A/J pour les entretiens, - sous-traitance des étapes d’étude détaillée et de réalisation - 5% de la charge de l’avant-projet pour le dépouillement, (hypothèse : 3 à 5 soumissionnaires). - sous-traitance de l’étape de réalisation : - 5% de la charge de l’étude détaillée pour le dépouillement. - attribuer à ESI l’équivalent de 10% de la charge de l’étape, pour suivre le prestataire et assurer le transfert de compétences. - ajouter 10% de la charge de la réalisation pour qualifier le produit livré par le prestataire. |  |
| Recommandations |  |  |
| Résultat |  |  |
|  | - Charges complémentaires pour un projet réalisé tout ou partie au forfait. |  |

## Compléments d’estimation PRT

| ### Recette technique par PRT/IC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |
|  | - Estimer les charges de la recette technique. |  |  |  |
| Acteurs |  |  | Rôle |  |
|  | - Expert PRT/IC - Chef de projet informatique |  | - estime la charge de la recette technique. - participe |  |
| Outils, techniques, documents |  |  |  |  |
| Actions |  |  |  |  |
|  | - Estimer la charge de la recette technique, en fonction de la taille de l’application (petite, moyenne ou importante) : |  |  |  |
|  | Gros Système | Client serveur NT/UNIX |  | Caractéristique commune |
|  | Petite application : |  |  |  |
|  | Peu de transactionnel, Pas d’interfaces avec des systèmes externes Charge : 1à 20 JCL : 6 A/J. 20 à 50 JCL : 12 A/J | Homologation simple, Un seul serveur concerné ou local Charge : 6 A/J |  | Recette simple (pas de traitement périodique entraînant des contraintes), Tests d’intégration étude, possible en environnement de développement, Application indépendante. Charge : 6 A/J |
|  | Application moyenne : |  |  |  |
|  | De 50 à 100 JCL (job), Pas d’interfaces avec des systèmes externes. Charge : 17 A/J | Homologation client/serveur de complexité moyenne Base de données non diversifiée, Un seul type de système. Charge : 17 A/J |  | Recette complexe (simulation de journées de production pour les traitements périodiques), Tests d’intégration étude, possible en environnement de développement. Charge : 17 A/J |
|  | Importante application : |  |  |  |
|  | Plus de 100 JCL Interfaces avec des systèmes externes (partenaires). Charge : 22 % de la charge projet (hors Etude d’opportunité). | Homologation client/serveur très complexe Base de donnée diversifiée, Systèmes hétérogènes, bases distribuées. Charge :16,5 % de la charge projet (hors Etude d’opportunité) + 28 A/J. |  | Recette complexe (plusieurs environnements de tests et de recettes à gérer), Tests d’intégration étude complet, impossible en environnement de développement. Charge :16,5 % de la charge projet (hors Etude d’opportunité) + 28 A/J. |
| Recommandations |  |  |  |  |
|  | - Les charges sont données à titre indicatif, et doivent impérativement être affinées par le CSIO |  |  |  |
| Résultat |  |  |  |  |
|  | - Charges de la recette technique. |  |  |  |

| ### Homologation de l’application sur le poste de travail (HISPdT) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |
|  | - Estimer les charges d’homologation de la nouvelle application sur le poste de travail. |  |  |  |
| Acteurs |  |  | Rôle |  |
|  | - Expert PRT/PR - Chef de projet informatique |  | - estime la charge d’homologation - participe |  |
| Outils, techniques, documents |  |  |  |  |
| Actions |  |  |  |  |
|  | - Estimer la charge d’homologation d’un nouveau projet : |  |  |  |
|  | Simple | Classique |  | Complexe |
|  | Solution indépendante : Pas d’utilisation conjointe de DLL système ou d’autres applications. Pas de relations avec d’autres applications. Pas d’accès à des bases de données « Site central ». Client-serveur de données simple. Charge : 5 a/j | Interdépendances simples : Client serveur avec MiddleWare, Accès site central, Inter-opérabilité simple avec de la bureautique. Charge : 10 a/j |  | Interdépendances complexes : Client serveur avec MiddleWare complexe, intégration dans l’application de fonctionnalités bureautiques complexes (Access sous Word , Excel, etc.), ou Déploiement massif Charge : 15 a/j |
|  | - Estimer la charge d’homologation d’une application déjà homologuée - ½ à 4 A/J pour une évolution mineure ou une correction de bogues |  |  |  |
| Recommandations |  |  |  |  |
| Résultat |  |  |  |  |
|  | - Charges d’homologation. |  |  |  |

| ### Mise à niveau du réseau par PRT/PR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description |  |  |
|  | - Estimer les charges de mise à niveau du réseau. |  |
| Acteurs |  | Rôle |
|  | - Expert PRT/PR - Chef de projet informatique | - estime la charge de mise à niveau du réseau - estime ou participe |
| Outils, techniques, documents |  |  |
| Actions |  |  |
|  | - Estimer la charge de mise à niveau du réseau : - 4 A/J de PRT/PR pour s’assurer de l’aptitude du réseau à supporter la nouvelle application si le risque est faible, - demander une estimation aux experts de PRT/PR, s’il y a risque de remise en cause de l’aptitude du réseau (trafic, volumétrie, etc.) . |  |
| Recommandations |  |  |
| Résultat |  |  |
|  | - Charges de mise à niveau du réseau. |  |

| ### Etude de l’implantation des bases de données |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description |  |  |
|  | - Estimer les charges de l’étude de l’implantation des bases de données. |  |
| Acteurs |  | Rôle |
|  | - Experts | - estiment la charge de l’étude |
| Outils, techniques, documents |  |  |
| Actions |  |  |
|  | - Estimer la charge de l’étude : - 1 A/J d’un expert PRT/PS pour la validation de la base de données (DB2 et Oracle) conçue par les études, - 1 A/J d’un expert PRT/ET pour l’analyse d’une nouvelle architecture. |  |
| Recommandations |  |  |
| Résultat |  |  |
|  | - Charges de l’étude de l’implantation des bases de données. |  |

| ### Déploiement par PRT/PR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |
|  | - Estimer les charges de déploiement. |  |  |  |
| Acteurs |  |  | Rôle |  |
|  | - Expert PRT/PR - Chef de projet informatique |  | - estime la charge de déploiement - participe |  |
| Outils, techniques, documents |  |  |  |  |
| Actions |  |  |  |  |
|  | - Estimer la charge de déploiement de moins de cinq postes : - pris en compte dans l’activité normale du service - Estimer la charge de déploiement de cinq à quelques centaines de postes |  |  |  |
|  | Rubriques | Variantes |  | Charges |
|  | Charges proportionnelles | sans remises en cause du PDT |  | (1) = Nb de postes * 0,17 |
|  |  | avec remise en cause (matériel ou logiciel hors palier) |  | (1) = Nb de postes * 0,5 |
|  | Etude de déploiement pour un parc hétérogène |  |  | (2) = 0,5 A/J |
|  | Gestion et suivi | Nb de postes > 100 postes |  | (3) = (1) + (2) / 4 |
|  |  | 100 postes < Nb de postes < 50 postes |  | (3) = (1) + (2) / 3 |
|  |  | Nb de postes < 50 postes |  | (3) = (1) + (2) / 2,33 |
|  | Hors site (Champagne, Provence) | sans remises en cause du PDT |  | (4) = (Nb de postes / 6) * Temps de déplacement. |
|  |  | avec remise en cause (matériel, pallier) |  | (4) = (Nb de postes /2 ) * Temps de déplacement. |
|  | Total |  |  | (3)+(4) |
| Recommandations |  |  |  |  |
| Résultat |  |  |  |  |
|  | - Charges de déploiement. |  |  |  |

| ## Estimation des délais |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description |  |  |
|  | - Estimer les délais. |  |
| Acteurs |  | Rôle |
|  | - Chef de projet informatique | - estime les délais |
| Outils, techniques, documents |  |  |
| Actions |  |  |
|  | - estimer le délai minimal en utilisant les formules d’approximation : - Equation de « Rayleigh » : délai = 2,15*(charge(1))1/3 - Equation de « Boehm » : délai = 2,5*(charge(1))0,33 - Charge de développement : Codage, tests unitaires et d’intégration, et recette fonctionnelle - vérifier le délai à l’aide des règles en vigueur à RSI : - 1 à 20 jours pour l’étude d’opportunité, - 5 à 12 mois pour les trois étapes (avant-projet, étude détaillée et réalisation) avec la répartition suivante : - 1 à 2 mois pour l’avant-projet, - 1 à 3 mois pour l’étude détaillée, - 3 à 7 mois pour la réalisation, - 10 jours à 6 mois pour le démarrage. - découper en plusieurs lots, les projets d’une durée supérieure à 12 mois. |  |
| Recommandations - Bien apprécier les délais : - une diminution de 10 % du délai minimal engendre une augmentation de 40% de la charge. - une expansion du délai optimal de 75% avec la même équipe entraîne une surcharge de 25%. |  |  |
| Résultat |  |  |
|  | - Délais du projet. |  |

| ## Estimation des charges de maintenance annuelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description |  |  |
|  | - Estimer la charge de maintenance annuelle qui correspond à la charge de développement des petites évolutions de l’application |  |
| Acteurs |  | Rôle |
|  | - Chef de projet informatique | - estime la charge de maintenance annuelle |
| Outils, techniques, documents |  |  |
| Actions |  |  |
|  | - Estimer la charge annuelle de maintenance du projet, après l’étape de « Démarrage », en appliquant un ratio à la charge initiale de développement du projet : Contexte : Ratios : Site central 15% Architecture Client/serveur 15% Développement avec prototypage 12 % Intégration progiciel 15% |  |
| Recommandations |  |  |
| Résultat |  |  |
|  | - Charges de maintenance annuelle. |  |

# Glossaire

| Intitulé | Définition |
| --- | --- |
| Charge de réalisation brute | Charge relative au codage, tests unitaires |
| Entité | Objet pourvu d’une existence propre et conforme aux choix de gestion de l’entreprise (Ex : un « produit ») |
| Marge d’erreur (d’une estimation) : | Qualité prédictive du modèle utilisé. (Ex :. si la marge est de 50% pour un projet de 100 jours la charge prévisible sera comprise entre 50 et 150 jours. |
| MCD | Modèle Conceptuel de Données, autre terminologie : modèle entité relation |
| MCT | Modèle Conceptuel de Traitements |

# Standards et outils

| Nature | Référence | Fonction |
| --- | --- | --- |
| Stima |  | Méthode d’estimation |
| Aramis |  | Méthode d’estimation |
| Delphi |  | Méthode d’estimation |
| Cocomo |  | Méthode d’estimation |